## Аркуш1
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у") | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частко-во) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Функція (48) Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства Процедура: (6) Забезпечення захисту персональних даних у складі інформаційної (автоматизованої) системи; | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час роботи із інформацією про персональні дані платників податків | Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДПС та її територіальних органів конфіденційної чи службової інформації, передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав, а також використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях | Наявність приватного інтересу у працівників, які здійснюють роботи, пов’язані із захистом персональних даних | Поточний контроль керівників за здійсненням обробки персональних даних підлеглими працівниками, за організацією робіт, пов’язаних із захистом персональних даних при їх обробці, ознайомлення з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо обов’язку працівників не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків | Низький 1 | Дуже високий 4 | Середній 4 | Розробити пам’ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДПС та її територіальних органів за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій | Щоквартально | 1. Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Департамент інформаційних технологій | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Розроблено пам’ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДПС та її територіальних органів за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій; Пам’ятку доведено до посадових осіб ДПС та її територіальних органів під підпис
2. | Функція (59) Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) у ДПС (у межах компетенції) Процедура (2) Використання в установленому порядку інформаційних ресурсів ДПС | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час роботи із конфіденційною чи службовою інформацією та інформацією про персональні дані платників податків та показники їх фінансово-господарської діяльності | Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДПС та її територіальних органів конфіденційних чи службових даних, під час здійснення впровадження розроблених програмних засобів і технологічних рішень у центральному апараті та територіальних органах ДПС, під час адміністрування серверів застосувань ІКС, користувачів інформаційних ресурсів, надання ролей для доступу користувачів до складових ІКС, проведення моніторингу дій користувачів | Наявність приватного інтересу у працівників, які забезпечують функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем (ІКС) у ДПС | Поточні заходи контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів шляхом проведення періодичного перегляду та аналізу Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС службою захисту інформації за участі працівників підрозділу електронних сервісів та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС | Низький 1 | Дуже високий 4 | Середній 4 | Запровадження додаткових заходів контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів шляхом проведення періодичного перегляду та аналізу Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС службою захисту інформації за участі працівників підрозділу електронних сервісів та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС | Щоквартально | 1. Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Департамент інформаційних технологій | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Заходи контролю за діями посадових осіб ДПС та її територіальних органів запроваджено. Проведено періодичний перегляд та аналіз Журналів реєстрації подій в ІКС ДПС службою захисту інформації за участі працівників підрозділу інформаційних технологій та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
3. | Функція (72) Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов'язків в апараті ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення виявлених порушень вимог чинного законодавства та розпорядчих документів ДПС за результатами таких перевірок | Недоброчесність посадових осіб, втручання їх у процес перевірки; наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів залучених до проведення відповідних перевірок. | Включення до складу робочих груп з проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів. | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення на постійній основі з посадовими особами підрозділу забезпечення відомчого контролю професійних навчань з питань запобігання корупції | Не рідше одного разу на місяць | 1. Департамент забезпечення відомчого контролю; 2.Підрозділи забезпечення відомчого контролю вобластях, м. Києві, міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Забезпечено проведення професійних навчань з питань запобігання корупції; Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків по посадовим особам підрозділу забезпечення відомчого контролю за результатами проведених заходів відомчого контролю (проведення перевірок) у ДПС, її територіальних органах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління
4. | Функція (76) Організація проведення камеральних перевірок (у межах компетенції) | Недоброчесність посадових осіб територіальних органів ДПС під час проведення камеральних перевірок | Ймовірність навмисних дій працівників, що полягають у незастосування (застосування не в повному обсязі) штрафних санкцій, щодо порушення граничних термінів сплати податків, подання звітності, реєстрації податкових накладних, в інтересах окремих платників податків; Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення камеральних перевірок, а також відображення не в повному обсязі (не відображення) порушень податкового законодавства за результатами проведення камеральних перевірок | Наявність у посадових осіб ДПС особистого майнового інтересу; Незнання вимог антикорупційного законодавства | Заходи контролю уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС шляхом проведення періодичних перевірок стану дотриманням посадовими особами територіальних органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу та випадків конфлікту інтересів; Проведення на постійній основі (щоквартально) з посадовими особами територіальних органів ДПС професійних навчань з питань запобігання корупції | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Здійснення заходів щодо врегулювання потенційних конфліктів інтересів працівників, які проводять камеральні перевірки податкової звітності суб’єктів господарювання; 2. Здійснення заходів щодо виявлення можливого приватного інтересу у осіб, які здійснюють проведення камеральних перевірок; 3. Запровадження автоматизації процесу проведення камеральних перевірок в частині застосування штрафних санкцій, щодо порушення граничних термінів сплати податків, подання звітності, реєстрації податкових накладних | 1. За необхідністю; 2. На постійній основі; 3. І півріччя 2025 року | 1. Департамент оподаткування юридичних осіб; 2. Департамент оподаткування фізичних осіб; 3. Департамент контролюза підакцизними товарами | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності по посадовим особам підрозділу оподаткування юридичних осіб ДПС, її територіальних органах, що належать до сфери її управління під час проведення камеральних перевірок; Мінімізація корупційного ризику шляхом впровадження автоматизації в частині застосування штрафних санкцій, щодо порушення граничних термінів сплати податків, подання звітності, реєстрації податкових накладних
5. | Функція (87) Аналіз та управління ризиками у частині формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків | Можливість включення/невключення до плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків окремих платників податків шляхом приховування реальних результатів проведеного аналізу діяльності таких платників податків | Ймовірний вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків щодо включення/невключення до нього окремих платників податків шляхом приховування реальних результатів проведеного аналізу діяльності таких платників податків, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб підрозділів податкового аудиту, тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Проведення на постійній основі контролю якості відбору платників податків до плану-графіка проведення планових документальних перевірок, ризикорієнтована системи відбору платників податків до перевірок | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Проведення на постійній основі контролю якості відбору платників податків до плану-графіка проведення планових документальних перевірок; Удосконалення ризикорієнтованої системи відбору платників податків до перевірок, яка використовується під час формування плану-графіка перевірок, що забезпечить мінімізацію людського впливу на можливість включення/не включення до нього суб’єктів господарювання | Під час здійснення заходів щодо формування та коригування плану-графіка проведення планових документальних перевірок протягом 2023-2025 років | 1. Департамент податкового аудиту; 2. Департамент трансфертного ціноутворення; 3. Департамент оподаткування фізичних осіб; 4. Департамент контролюза підакцизними товарами 5.Департамент оподаткування юридичних осіб | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Удосконалено ризикорієнтовану систему відбору платників податків до перевірок шляхом перегляду критеріїв ризиків (за необхідності); Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів ДПС
6. | Функція (89) Організація проведення документальних перевірок» | Не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення документальних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації | Ймовірний вплив посадових осіб апарату та територіальних органів ДПС щодо не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення документальних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб підрозділів податкового аудиту, тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників, особистий контакт працівників організації з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій; Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення таких перевірок | Моніторинг триваючих документальних перевірок, аналіз матеріалів завершених перевірок, стану їх реалізації | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Контроль якості організації та проведення документальних перевірок шляхом здійснення моніторингу розпочатих та триваючих перевірок, аналіз матеріалів перевірок, систематичне проведення навчальних заходів з працівниками з питань застосування законодавчих норм, практики контрольно-перевірочної роботи, вжиття заходів оперативного реагування та впливу | Протягом року | 1. Департамент податкового аудиту; 2. Департамент трансфертного ціноутворення; 3. Департаментоп одаткування фізичних осіб; 4. Департамент оподаткування юридичних осіб | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів податкового аудиту
7. | Функція (90) Організація проведення фактичних перевірок платників податків | Не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення фактичних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації | Ймовірний вплив посадових осіб апарату та територіальних органів ДПС щодо не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення фактичних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб підрозділів податкового аудиту, тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Аналіз матеріалів завершених фактичних перевірок, стану їх реалізації | Високий 3 | Високий 3 | Високий 9 | Контроль якості організації та проведення фактичних перевірок шляхом здійснення аналізу матеріалів перевірок,стану їх реалізації систематичне проведення навчальних заходів з працівниками з питань застосування законодавчих норм, практики контрольно-перевірочної роботи, вжиття заходів оперативного реагування та впливу | Протягом року | 1. Департамент податкового аудиту; 2. Департамент контролюза підакцизними товарами | У межах наявних ресурсів | Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків стосовно посадових осіб підрозділів податкового аудиту
8. | Функція (103) Організація роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄРПН) | Можливість впливу посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації роботи щодо проведення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування щодо оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) ЄРПН; організації роботи комісії ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; організації роботи щодо прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а також розгляду скарг щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН | Ймовірність впливу посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації роботи щодо проведення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування щодо оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; організації роботи комісії ДПС з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; організації роботи щодо прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, а також розгляду скарг щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН | Дискреційні повноваження посадових осіб ДПС під час організації роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, їх вірогіднанедоброчесність | Забезпечення включення до складу комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та корупції ДПС та її територіальних органів | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Запровадження додаткових заходів контролю за діяльністю комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН шляхом залучення уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів до перевірок інформації щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент управління ризиками; 2. Департамент відомчого контролю; 3. Головні управління ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Запроваджено додаткові заходи контролю за діяльністю комісій регіонального та центрального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН шляхом обов’язкового залучення уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів до перевірок інформації щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу
9. | Функція (104) Моніторинг фінансово-господарських операцій платників податків на наявність податкових ризиків | Дискреційні повноваження посадових осіб ДПС щодо формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу їх фінансово-господарських операцій, ймовірність впливу посадових осіб ДПС на їх формування | Можливість здійснення впливу посадовими особами ДПС на процес виключення з переліку ризикових платників податків платників, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, без наявності достатніх підстав, що може призвести до відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків платників податків | Наявність у посадових осіб ДПС можливості не включення до відповідного переліку конкретних платників податків, які мають податкові ризики, що виявляються за результатами аналізу фінансового-господарських операцій; недостатній контроль уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції за процесом формування відповідних переліків платників, що мають податкові ризики, ймовірна недоброчесність | Систематичні додаткові заходи контролю за процесом формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, шляхом їх погодження з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Впровадження додаткових заходів контролю за процесом формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, шляхом їх погодження з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент управління ризиками; 2. Головні управління ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Вжиті додаткові заходи контролю за процесом формування переліків платників податків, що мають податкові ризики, виявлені за результатами моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків, шляхом їх погодження з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції ДПС
10 | Функція (106) Надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС | Можливість впливу посадових осіб ДПС або інших осіб на працівників ДПС з метою надання ними індивідуальних податкових консультацій платникам податків (у письмовій або електронній формі), а також під час розгляду індивідуальних податкових консультацій, підготовлених профільними підрозділами контролюючих органів в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС | Ймовірність втручання у процес розгляду працівниками органів ДПС запитів платників на отримання індивідуальних податкових консультацій (у письмовій або електронній формі) з метою надання окремим платникам податків консультацій, які суперечать нормам чинного законодавства | Дискреційні повноваження посадових осіб ДПС при наданні індивідуальних податкових консультацій, їх недоброчесність | Контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду структурними підрозділами ДПС звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС шляхом періодичного перегляду звернень та листів-відповідей на них, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС | Низький 1 | Дуже високий 4 | Середній 4 | 1.Внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної податкової служби України з надання індивідуальних податкових консультацій у паперовій або електронній формі, затвердженого наказом ДПС від 22.05.2020 № 225 в частині забезпечення обов’язкового погодження з Департаментом правової роботи всіх проєктів індивідуальних податкових консультацій підготовлених структурними підрозділами ДПС; | 1. ІІ квартал 2023 | 1. Департамент правового забезпечення; 2. Департамент контролюза підакцизними товарами | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Прийнято наказ ДПС «Про внесення змін до Порядку організації роботи органів Державної податкової служби України з надання індивідуальних податкових консультацій у паперовій або електронній формі, затверджено наказом ДПС від 22.05.2020 № 225», яким визначено, що всі проєкти індивідуальних податкових консультацій, підготовлені структурними підрозділами ДПС обов’язково погоджуються з Департаментом правової роботи
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду структурними підрозділами ДПС звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС шляхом періодичного перегляду звернень та листів-відповідей на них, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС | 2. Щоквартально | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС проведено періодичний перегляду звернень платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій та листів-відповідей на них щодо дотриманням посадовими особами ДПС спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу.За результатами вжитих заходів складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
11. | Функція (112) Представництво інтересів ДПС у судах | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника ДПС у суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів ДПС у судах | Можливість відмови від апеляційних/касаційних скарг або визнання позовів платників податків | Недоброчесність посадових осіб ДПС, яким делеговано право на підставі внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі -ЄДР) представляти інтереси ДПС у судах | Установлення обмеженого переліку процесуальних прав під час внесення осіб до ЄДР на ведення справ у судах | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Своєчасне видалення осіб з ЄДР які звільнилися, припинили повноваження Проведення роз’яснювальної роботи. Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби). | Під час внесення відомостей до ЄДР. Протягом 2023-2025 років | Департамент правового забезпечення | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Здійснено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси ДПС у судах, виключено осіб які звільнені з ЄДР. Відсутність фактів неналежного представлення інтересів ДПС у судах
12. | Функція (113) Перегляд рішень територіальних органів ДПС у встановленому законодавством порядку | Ймовірність надання посадовими особами ДПС переваг окремим платникам податків/єдиного внеску під час розгляду скарг про оскарження в адміністративному порядку рішень контролюючого органу щодо визначення сум грошових зобов’язань платників податків, рішень та вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування, постанов територіальних органів ДПС у справах про адміністративні правопорушення ( у межах компетенції) та інших рішень контролюючого органу | Ймовірність несвоєчасної та неякісної підготовки посадовими особами ДПС, під впливом третіх осіб, матеріалів, необхідних для прийняття вмотивованого рішення за результатами розгляду скарг платників податків під час процедури адміністративного оскарження рішень територіальних органів ДПС щодо визначення сум грошових зобов’язань платників податків; рішень та вимог про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування; постанов територіальних органів ДПС у справах про адміністративні правопорушення (у межах компетенції) та інших рішень контролюючого органу, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Суперечність між різними положеннями одного й того ж акту або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення; наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення | Врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. Поточний контроль здійснюється керівництвом Департаменту оскарження рішень контролюючих органів. | Високий 3 | Високий 3 | Високий 9 | Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду структурними підрозділами ДПС скарг платників податків/єдиного внеску поданих в порядку адміністративного оскарження уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС шляхом періодичного перегляду рішень прийнятих за результатами розгляду таких скарг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу посадових осіб ДПС | Щоквартально | 1. Департамент оскарження рішень контролюючих органів; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС проведено періодичний перегляд рішень прийнятих за результатами розгляду скарг поданих в адміністративному порядку щодо дотриманням посадовими особами ДПС спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами вжитих заходів складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
13. | Функція (126) Організація роботи та здійснення контролю за погашенням податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи | Можливість здійснення неналежного контролю щодо застосування працівниками територіальних підрозділів по роботі з податковим боргом заходів з погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів | Ймовірність не відпрацювання (не повного відпрацювання) окремих платників податків, що мають податковий борг, заборгованість з единого внеску, та інших платежів, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних ризиків, які неможливо ідентифікувати іншими способами | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. Контроль здійснюється керівництвом Департаменту по роботі з податковим боргом | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Створення та впровадження в ІТС «Податковий блок» підсистеми «Картка платника» яка забезпечить здійснення автоматичного контролю за застосуванням працівниками територіальних підрозділів по роботі з податковим боргом заходів з погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів | до 31.12.2025 | 1. Департамент по роботі з податковим боргом; 2. Департамент податкових сервісів; 3. Департамент охорони державної темниці, технічного та криптографічного захисту інформації | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Створено та введено в промислову експлуатацію підсистему "Картка платника" ІТС "Податковий блок", яка забезпечує здійснення автоматичного контролю за застосуванням працівниками територіальних підрозділів по роботі з податковим боргом заходів з погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів. Засоби захисту проваджено
14. | Функція (130) Організація роботи та здійснення контролю за проведенням роботи з розстрочення, відстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати єдиного внеску | Можливість застосування посадовими особами територіальних органів ДПС, ДПС вибіркового підходу до платників податків під час прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, а також про скасування розстрочення (відстрочення). | Створення сприятливої ситуації для вибіркового підходу територіальними органами до платників при розгляді пакетів документів про надання розстрочення (відстрочення), застосовується вибірковий механізм прийняття рішення про надання розстрочення (відстрочення) або відмови у такому розстроченні (відстроченні) | Необхідність проведення працівниками ДПС зведення звітів та аналізу роботи територіальних органів щодо надання платникам розстрочення (відстрочення) | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. Контроль здійснюється керівництвом Департаменту по роботі з податковим боргом | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Розроблення проекту підзаконного акта, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників; | до 31.12.2023 | Департамент по роботі з податковим боргом; | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Проєкт наказу Міністерства фінансів України, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, розроблено та забезпечено його погодження із заінтересованими органами виконавчої влади (за необхідності). Міністерству фінансів України надано матеріали щодо погодження проєкту наказу. Порядок зареєстрований в Міністерстві юстиції України
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами (в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу) | Щопівроку | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу
15. | Функція (131) Прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, повідомлення Мінфіну про прийняті рішення та здійснення їх погодження з Мінфіном у випадках та порядку, визначених законодавством Процедура (2): Прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, повідомлення Мінфіну про прийняті рішення та здійснення їх погодження з Мінфіном у випадках та порядку, визначених законодавством | Можливість застосування посадовими особами територіальних органів ДПС, ДПС вибіркового підходу до платників податків під час прийняття рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, а також про скасування розстрочення (відстрочення) | Вибірковий підхід до платників при розгляді пакетів документів про надання розстрочення (відстрочення), застосовується вибірковий механізм прийняття рішення про надання розстрочення (відстрочення) або відмови у такому розстроченні (відстроченні) | Необхідність проведення оцінки працівниками аналізу фінансово-господарської діяльності платника для визначення напрямку вирішення порушеного заявником питання, відсутність чітко визначених підстав для прийняття того чи іншого рішення (надання або відмови) | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Розроблення проекту підзаконного акта, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників; | до 31.12.2023 | Департамент по роботі з податковим боргом | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1. Проєкт наказу Міністерства фінансів України, який регулює порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, розроблено та забезпечено його погодження із заінтересованими органами виконавчої влади (за необхідності). Міністерству фінансів України надано матеріали щодо погодження проєкту наказу. Порядок зареєстрований в Міністерстві юстиції України;
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами (в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу) | Щопівроку | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 2. Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз рішень про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки, прийнятих територіальними податковими органами, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу
16. | Функція (132) Організація роботи та здійснення контролю в межах повноважень, передбачених законом, за списанням безнадійного податкового боргу та недоїмки із сплати єдиного внеску | Можливість здійснення працівниками ДПС неналежного контролю щодо застосування підрозділами по роботі з податковим боргом територіальних органів ДПС процедури списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску | Створення сприятливої ситуації для вибіркового підходу територіальними органами до платників як при застосуванні заходів стягнення, що передують списанню, так і у процедурах списання | Необхідність проведення працівниками ДПС зведення звітів та аналізу роботи територіальних органів щодо списання платникам безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску | Виконання функції врегульовано нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС. | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | 1. Підготовка та узгодження заявки на внесення змін до ІКС "Податковий блок" у звязку з затвердженням наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220 оновленої редакції Порядку списання безнадійного податового боргу платників податків; | до 31.12.2023 | 1. Департамент по роботі з податковим боргом; 2. Департамент податкових сервісів | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1. Підготовлено та узгоджено заявку на внесення змін до ІКС "Податковий блок" у звязку з затвердженням наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220 оновленої редакції Порядку списання безнадійного податового боргу платників податків;
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС рішень про списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, прийнятих територіальними податковими органами, в тому числі на предмет приватного інтересу | Щопівроку | 1. Головні управління ДПС в областях, м. Києві, Міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 2. Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз рішень про списання безнадійного податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Підготовлено та узгоджено заявку на внесення змін до ІКС "Податковий блок" у звязку з затвердженням наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220 оновленої редакції Порядку списання безнадійного податового боргу платників податків
17. | (Функція 135) Здійснення добору кадрів в апарат ДПС та на посади керівників і заступників керівників територіальних органів ДПС, організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності працівників апарату ДПС, її територіальних органів Процедура (10): Організація роботи конкурсної комісії ДПС з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» | Недоброчесність членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДПС та її територіальних органах | Недоброчесність членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДПС та її територіальних органах, що може призвести до прийняття на державну службу близьких їм осіб | Наявність приватного інтересу у членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДПС та її територіальних органах, що може вплинути на об’єктивність чи упередженість при здійснені оцінювання кандидатів | Забезпечення обов’язкового включення до складу конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в апараті ДПС та її територіальних органах працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, а також представників громадськості – за рішенням керівників державної служби ДПС та її територіальних органів | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | 1. Забезпечення включення до конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, а також представників громадськості (за рішенням керівника державної служби); | 1. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування; | Департамент персоналу | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1. Видано наказ ДПС про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах, до складу якої включено працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів;
[9 empty] | 2. Організація навчання із можливим залученням міжнародних експертів для членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах з метою підготовки до проведення співбесід з кандидатами та їх подальшого оцінювання; | Протягом 2024-2025 років | Департамент персоналу | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 2. Організовано та проведено навчання для всіх членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДПС та її територіальних органах
| Процедура (13): Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДПС | Ймовірність незабезпечення належного контролю за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДПС та її територіальних органах | Ймовірність незабезпечення посадовими особами ДПС та її територіальних органів дотримання термінів проведення спеціальних перевірок або проведення таких перевірок не повному обсязі, а також ймовірність несвоєчасного повідомлення кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в апарат ДПС та її територіальні органи | Відсутність належного контролю за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДПС та її територіальних органах уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів | Заходи контролю уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДПС та її територіальних органах, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок | Середній 2 | Низький 1 | Низький 2 | 3.Запровадження додаткових заходів контролю Департаментом персоналу за процесом збору, повнотою та своєчасністю підготовки документів, направлення запитів на проведення спеціальних перевірок у повному обсязі | Після відновлення спеціальних перевірок | Департамент персоналу, Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 3.100% спеціальних перевірок здійснено в повному обсязі та з дотриманням встановлених законодавством термінів
18. | Функція (138) Організація публічних закупівель Процедура (8) Опрацювання та погодження у межах компетенції проєктів договорів, підготовлених структурними підрозділами, які є відповідальними за закупівлю товарів, робіт і послуг | Ймовірність надання необґрунтованої переваги конкретному контрагенту при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель та недосконалої перевірки контрагента у відкритих джерелах (реєстрах), що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Наявність у посадових осіб ДПС права вибору постачальників товарів, робіт, послуг на власний розсуд під час визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель. Вірогідна змова службових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт, послуг при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель | Неконкурентний характер процедури відбору постачальників, дискреційні повноваження посадових осіб ДПС під час вибору постачальника товарі, робіт, послуг недоброчесність посадових осіб, | Заходи контролю підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС за прийняттям рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг шляхом обов’язкового погодження документів щодо необхідності проведення закупівель (відповідних заявок та доповідних записок), в тому числі їх вивчення на предмет виявлення приватного інтересу | Середній 2 | Дуже високий 4 | Високий 8 | 1. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів, послуг за договорами, що укладаються без використання електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом ДПС, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 2. Перевірка контрагента у відкритих державних реєстрах та базах даних, підготовка структурними підрозділами – ініціаторами закупівель техніко-економічних обґрунтувань та узгодження проведення таких закупівель з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2023-2025 років | Департамент інфраструктури та господарського забезпечення | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорамибез використання електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом ДПС, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; Здійснено перевірку контрагента у відкритих державних реєстрах та базах даних, підготовка структурними підрозділами – ініціаторами закупівель техніко-економічних обґрунтувань та узгоджено проведення таких закупівель з Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами Порядку взаємодії при плануванні та проведенні закупівель товарів, робіт і послуг в апараті Державної податкової Служби, затвердженого наказом ДПС від 23.12.2021 № 1060 (зі змінами)
19. | Функція (150) Ведення обліку трудових ресурсів та заробітної плати Процедура (9): підготовка матеріалів щодо погодження встановлення, скасування та перегляду надбавок і доплат, преміювання керівництва територіальних органів ДПС, а також надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у випадках, визначених законодавством. | Ймовірність неналежного розподілу, а саме зменшення або збільшення обсягу виплати працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги. | Ймовірність впливу посадовою особою ДПС під час розгляду матеріалів на погодження, зокрема прийняття їх не дотримуючись норм Положення про преміювання працівників апарату державної податкової служби України, Положення про преміювання керівників, заступників керівників, посадових осіб та працівників територіальних органів ДПС, установ та організацій, що належать до сфери її управління, Порядку взаємодії структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів при встановленні деяких надбавок державним службовцям та працівникам, які виконують функції з обслуговування. Прийняття матеріалів з пропозиціями щодо стимулювання працівників, з наявними ознаками індивідуальної зацікавленості, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. | Недоброчесність посадових осіб ДПС, які здійснюють погодження встановлення, скасування та перегляд надбавок і доплат, преміювання працівникам ДПС, керівництву територіальних органів ДПС, а також надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у випадках, визначених законодавством. | Заходи контролю, а саме періодичний аналіз уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. | Протягом 2023-2025 років | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Проведено додаткові заходи контролю за дотриманням спеціального контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Виявлено/не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства, підготовлено доповідну записку
20. | Функція (151) Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ДПС Процедура (6) Складання в установленому порядку проєктів кошторису та плану асигнувань на утримання ДПС та її територіальних органів, зведеного кошторису | Ймовірність неналежного вжиття заходів щодо формування і розподілу бюджету ДПС. | Ймовірність впливу посадовою особою ДПС при розгляді бюджетних запитів територіальних органів ДПС або пропозицій структурних підрозділів ДПС до бюджетного запиту апарату ДПС на плановий рік, а саме надання переваг певним підрозділам або територіальному органу при формуванні та розподілі бюджетних призначень, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | Недоброчесність посадових осіб ДПС під час практичної реалізації процесів у діяльності організації, зокрема, які здійснюють формування потреби у коштах органів ДПС або розподіл бюджетних призначень | Заходи внутрішнього контролю шляхом здійснення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС періодичного аналізу формування і розподілу бюджету ДПС | Низький 1 | Середній 4 | Середній 4 | 1. Запровадження додаткових заходів внутрішнього контролю шляхом проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС періодичного аналізу формування і розподілу бюджету ДПС (розрахунків потреби у коштах апарату та територіальних органів ДПС при складанні бюджетного запиту, внесення змін до розпису, розрахунків до кошторисів) | Протягом 2023- 2025 років | 1. Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Проведено додаткові заходи контролю, шляхом періодичного аналізу уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів формування і розподілу бюджету ДПС. Виявлено/не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства
21. | Функція (154) Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в апараті ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління Процедура (16) Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в апараті ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління ДПС | Ймовірність впливу уповноваженою особою ДПС при розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» на об’єктивність прийнятого рішення за результатами перевірки: витребування/не витребування необхідних документів, виклик/не виклик на співбесіду осіб, дій чи бездіяльності яких стосуються повідомлені заявником факти корупції, ймовірність необґрунтованого закриття провадження попередньої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | Можливість впливу уповноваженою особою ДПС на об’єктивність прийнятого рішення за результатами перевірки, а саме: необґрунтоване закриття провадження попередньої перевірки, неповнота здійснення перевірки | Недоброчесність уповноваженої особи ДПС при виконанні своїх повноважень, наявність приватного інтересу або конфлікту інтересів | Поточний контроль керівника за дотриманням антикорупційного законодавства під час розгляду працівником підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1. Систематичний перегляд і коригування роботи з повідомлення про корупцію; 2. Моніторинг ефективності заходів вжитих до осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, та усунення наслідків таких правопорушень. 3. Підвищення рівня доброчесності уповноважених осіб ДПС | Щоквартально | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність скарг заявників про своєчасність та об’єктивність розгляду їх повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»; Здійснено моніторинг ефективності заходів вжитих до осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо усунення наслідків таких правопорушень, підготовлено відповідні аналітичні довідки в розрізі апарату ДПС та територіальних органів; Відсутність фактів притягнення посадових осіб з уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ДПС до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності
22. | Функція (156) Здійснення внутрішнього аудиту, спрямованого на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у ДПС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління | Ймовірність приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення виявлених порушень вимог чинного законодавства та розпорядчих документів ДПС за результатами таких перевірок | Приховування посадовими особами підрозділу внутрішнього аудиту ДПС наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та здійснення внутрішнього аудиту структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення в аудиторських звітах виявлених недоліків системи управління, внутрішнього контролю, фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів | Втручання посадових осіб ДПС та інших осіб у процес здійснення внутрішнього аудиту; наявність приватного інтересу у посадових осіб підрозділу внутрішнього аудиту ДПС | Розроблено Пам’ятку про персональну відповідальність працівників Департаменту внутрішнього аудиту, які організовують та здійснюють внутрішній аудит структурних підрозділів ДПС, її територіальних органів, державних підприємств та установ, які належать до сфери управління ДПС, щодо їх основних обов’язків, а також про відповідальність за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм законодавства, якими така відповідальність встановлена та передбачених санкцій, яка доведена до працівників підрозділу внутрішнього аудиту ДПС під підпис; Наявний Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933; Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Державній податковій службі України, затвердженого наказом ДПС від 17.06.2020 № 285 (зі змінами) | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення на постійній основі (не рідше одного разу на квартал) з посадовими особами підрозділу професійних навчань з питань запобігання корупції | Не рідше одного разу на квартал | Департамент внутрішнього аудиту | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Відсутність скарг на дії працівників підрозділу за неякісне виконання повноважень посадовими особами за результатами проведених внутрішніх аудитів; Відсутність порушень Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту
23. | Функція (157) Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму | Недоброчесні дії посадових осіб ДПС та її територіальних органів, що надає можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму, наявність приватного інтересу | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес виявлення, аналізу та проведення перевірок; наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів при здйсненні перевірок | Заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб, які здійснюють перевірки та профілактичні заходи від уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів спрямовані на дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо виявлення, аналізу та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Систематичні заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб, які здійснюють перевірки та профілактичні заходи від уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, спрямовані на дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу та конфлікту інтересів | Не рідше одного разу на квартал | 1. Департамент запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом; 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції; 3. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Вжито заходи контролю безпосередніми керівниками посадових осіб, які здійснюють перевірки та профілактичні заходи від уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів, спрямовані на дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу та конфлікту інтересів
24. | Функція (163) Здійснення контролю за виробництвом, обігом та реалізацією підакцизних товарів, за їх цільовим використанням, забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері; Процедура (2) Здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час орзанізації та здійсненні контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; організації та здійснення контролю за наявністю ліцензій на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального; ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним; ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним; ліцензій на зберігання пального, а також відображення не в поновному обсязі (не відображення) порушень законодавства за результатами вжиття заходів щодо здійснення контрольних заходів у цих сферах | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів. | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС проведено періодичні перевірки стану дотриманням посадовими особами територіальних органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
25. | Функція (164) Організація роботи, пов’язаної із замовленням в електронному вигляді марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації роботи щодо відбору зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації. | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо відбору зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів щодо відбору зразків з метою проведення експертизи щодо автентичності, та здійснення контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, на пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, під час транспортування, зберігання і реалізації | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів проведено перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
26. | Функція (165) Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час орзанізації та здійсненні контролю а дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Впродовж 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС проведено перевірки стану дотриманням посадовими особами територіальних органів ДПС вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном, промисловими замінниками тютюну та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
27. | Функція (166) Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час організації контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення (вжиття заходів) щодо здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої. | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів. | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС. | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів проведено перевірки стану дотриманням посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).
28. | Функція (167) Здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального; проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції) | Недоброчесність посадових осіб ДПС та її територіальних органів під час здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального; проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції) | Можливість приховування посадовими особами ДПС та її територіальних органів наявності у них конфлікту інтересів під час організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які провадять діяльність у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального; проведення роботи, пов’язаної з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (продукції), а також відображення не в поновному обсязі (не відображення) порушень законодавства за результатами проведення таких фактичних перевірок | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб на процес організації та здійснення заходів контролю (проведення перевірок); наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПС та її територіальних органів. | Уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів періодично проводяться перевірки стану дотримання посадовими особами ДПС та її територіальних органів вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення у структурних підрозділах ДПС та її територіальних органах, а також з їх окремими працівниками організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства (постійно) | Протягом 2023-2025 років | 1. Департамент контролю за підакцизними товарами; 2. Територіальні органи ДПС | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи з питань запобігання корупції. Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків по посадовим особами Департаменту контролю за підакцизними товарами
29. | Функція (175) Організація роботи з надання електронних довірчих послуг; Процедура (1) Отримання від заявників та користувачів заяв на формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів відкритих ключів (далі – Сертифікати), ідентифікація осіб, які звернулися, та перевірка законності їх звернень | Недоброчесність посадових осіб територіальних органів ДПС під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та формування сертифікатів відкритих ключів: вірогідність оформлення кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) без особистої присутності заявника, оформлення КЕП позачергово, оформлення КЕП без оригіналів документів та незастережними виправленнями, написами олівцем та пошкодженнями, внаслідок чого їх текст (фото) неможливо прочитати (розпізнати), оформлення КЕП у разі невідповідності поданих даних, а саме розбіжностей інформації в ЄДР та поданих установчих документах | Можливість надання посадовими особами територіальних органів ДПС електронних довірчих послуг та сертифікатів відкритих ключів без особистої присутності осіб, які звернулися для надання таких послуг, позачергово, без надання оригіналів необхідних документів | Вплив посадових осіб ДПС та інших осіб, які надають електронні довірчі послуги та здійснюють оформлення сертифікатів відкритих ключів; наявність приватного інтересу у працівників. | Заходи контролю, а саме проведення уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів дотримання посадовими особами Інформаційно-довідкового департаменту, Головних управлінь в областях та місті Києві спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | 1. Створення, згідно із вимогами законодавства, відповідних умов та забезпечення відеофіксації процесу спілкування посадових осіб Інформаційно-довідкового департаменту та Головних управлінь в областях та місті Києві із фізичними та юридичними особами під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; | IV квартал 2023 | 1. Інформаційно-довідковий департамент; 2. Головні управління в областях та місті Києві; | У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує | 1 Створено, , згідно із вимогами законодавства, відповідні умови та забезпеченно відеофіксації процесу спілкування посадових осіб Інформаційно-довідкового департаменту та Головних управлінь в областях та місті Києві із фізичними та юридичними особами під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
[9 empty] | 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів дотримання посадовими особами Інформаційно-довідкового департаменту, Головних управлінь в областях та місті Києві спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу | Щоквартально | 2. Департамент з питань запобігання та виявлення корупції |  | 2 Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС та її територіальних органів проведено перевірки дотримання посадовими особами Інформаційно-довідкового департаменту, Головних управлінь в областях та місті Києві спеціального та антикорупційного законодавства під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки. Керівництву ДПС та її територіальних органів надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)