ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної податкової служби України

23.05.2023 № 14-р

План заходів на 2023 – 2024 роки

з підвищення рівня довіри до Державної податкової служби України за результатами проведеного

Глобального опитування у 2022 році

| № | Захід | Індикатор виконання | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підвищення прозорості та відкритості роботи податкової служби. Формування позитивного іміджу органів ДПС | 1.1. Поінформовано суспільство щодо результатів діяльності ДПС та перспектив її розвитку, можливості та зручності користування впровадженими послугами та сервісами ДПС за функціональними напрямами структурних підрозділів ДПС, сформовано відповідні інформаційні та/або презентаційні матеріали | Щокварталу протягом 2023 – 2024 років | Департамент організації роботи Служби, структурні підрозділи ДПС |
|  |  | 1.2. Підготовлено інформаційні матеріали (інфографіка) про нові правила та зміни в податковому законодавстві за функціональними напрямами структурних підрозділів ДПС | Протягом 2023 – 2024 років | Структурні підрозділи ДПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1.3. Розміщено інформаційні та/або презентаційні матеріали відповідно до пп. 1.1 та 1.2 на вебпорталі ДПС, багатоплатформеному месенджері (типу Telegram), сторінці ДПС у Facebook. | 2023 – 2024 роки | Департамент організації роботи Служби |
|  |  | 1.4. Проведено зустрічі з бізнесом/ інститутами громадянського суспільства на їхній запит або на запит профільних структурних підрозділів ДПС | 2023 – 2024 роки | Департамент організації роботи Служби, структурні підрозділи ДПС, головні управління ДПС в областях та м. Києві |
| 2 | Запровадження системи формування поведінкових змін працівників Служби як партнерів по наповненню бюджету країни | 2.1. Надано методично-консультативну допомогу з питань професійного навчання працівників ДПС, розроблено презентаційні та роз’яснювальні матеріали, проведено навчання працівників | 2023 – 2024 роки | Департамент персоналу, структурні підрозділи ДПС |
|  |  | 2.2. Використано функції «особистого кабінету служби управління персоналом» на Порталі управління знаннями з метою сприяння виконанню індивідуальних програм розвитку державних службовців ДПС. | 2023 – 2024 роки | Департамент персоналу, структурні підрозділи ДПС |
|  |  | 2.3. Запроваджено щоквартальні навчання працівників територіальних органів ДПС у тому | 2023 – 2024 роки | Департамент персоналу, Департамент з питань запобігання та виявлення корупції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | числі працівників Центрів обслуговування платників щодо дотримання етики поведінки та забезпечення ефективної комунікації з платниками податків |  |  |
| 3 | Підвищення поінформованості суспільства про діяльність органів ДПС із забезпечення наповнення державного бюджету | 3.1. Опрацьовано ставки оподаткування основних податків в Україні (ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб) порівняно з іншими країнами (ЄС, зокрема країни Балтії тощо) з метою розміщення інформаційних матеріалів у відповідних джерелах для платників податків | ІІ квартал 2023 року | Департамент економічного аналізу, структурні підрозділи ДПС |
|  |  | 3.2. Підготовлено інформаційні та/або презентаційні матеріали, інфографіку для населення щодо наповнення бюджету країни як результат підвищення рівня добровільної сплати податків | 2023 – 2024 роки | Департамент економічного аналізу |
|  |  | 3.3. Розміщено інформаційні та/або презентаційні матеріали на вебпорталі, телеграм-каналі, сторінці ДПС у Facebook | 2023 – 2024 роки | Департамент організації роботи Служби |
| 4 | Реагування на критичну інформацію щодо діяльності ДПС | 4.1. Здійснено систематичний моніторинг ЗМІ, соціальних мереж щодо критичних матеріалів стосовно діяльності Служби, які негативно впливають на імідж Служби | 2023 – 2024 роки | Департамент організації роботи Служби, структурні підрозділи ДПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4.2. Підготовлено інформаційно-роз’яснювальні матеріали для спростування або нівелювання критичної інформації | 2023 – 2024 роки | Департамент організації роботи Служби, структурні підрозділи ДПС за функціональними напрямами |
|  |  | 4.3. Систематично поінформовано громадськість про результати антикорупційної діяльності ДПС шляхом оприлюднення відповідної інформації на вебпорталі ДПС та субсайтах вебпорталу ДПС | 2023 – 2024 роки | Департамент з питань запобігання та виявлення корупції |
| 5 | Налагодження зворотного зв’язку із платниками податків, у тому числі в електронній формі | 5.1. Проведено мініопитування платників податків для отримання інформації, яка дозволить, зокрема, виявити потребу у впровадженні нових електронних сервісів, вдосконаленні наявних сервісів та трансформуванні дизайну наявних електронних сервісів на більш інтуїтивні | ІV квартал 2023 року та ІV квартал 2024 року | Департамент податкових сервісів, Інформаційно-довідковий департамент, Департамент організації роботи Служби (у частині розміщення на відповідних ресурсах у соцмережах) |
|  |  | 5.2. Впроваджено нові та удосконалено наявні електронні сервіси обслуговування платників податків, у тому числі засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» | 2023 – 2024 роки | Департамент податкових сервісів, Департамент економічного аналізу |
|  |  | 5.3. Проведено опитування платників податків та отримано інформацію, зокрема, щодо потреб у впровадженні нових і вдосконаленні | ІV квартал 2023 року та ІV квартал 2024 року | Інформаційно-довідковий департамент, Департамент організації роботи Служби (у частині розміщення на |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | наявних послуг Контакт-центру ДПС |  | відповідних ресурсах у соцмережах ) |
|  |  | 5.4. Запроваджено нові та удосконалено наявні послуги Контакт-центру ДПС за результатом аналізу даних опитувань платників податків | 2023 – 2024 роки | Інформаційно-довідковий департамент |
|  |  | 5.5. Надано звіт Департаменту організації роботи Служби про основні досягнення виконання заходів Плану заходів на 2023 – 2024 роки з підвищення рівня довіри до Державної податкової служби України за результатами проведеного Глобального опитування у 2022 році для розміщення інформації у розділі «Управління змінами ДПС» вебпорталу ДПС відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 доручення в. о. Голови ДПС від 08.09.2021 № 144-д(01) до доповідної записки від 07.09.2021 № 1571/99-00-01-03-03-13 | І квартал 2024 року та І квартал 2025 року | Cтруктурні підрозділи ДПС |

Директор Інформаційно-довідкового департаменту                                                                                                Іван РОМАНОВ